«Утверждаю»

Директор МАУ «Центр коми и национальных культур»
______________Чугунова Н.К.

13.01.2023г.

Отчёт

о мероприятиях по повышению качества работы  МАУ «Центр коми и национальных культур»

за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Основание реализации (результат независимой оценки качества) | Срок реализации | Ответственный | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Открытость и доступность информации об организации культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет» для полного информирования населения | Повышение качества содержания информации, полнота и актуальность об Учреждении на официальном сайте и на официальной странице ВКонтакте | 2 квартал | Заместитель директора (Петрова М.М.) Художественный руководитель МАУ «ЦК и НК» (Смолева О.К.) | Размещение и регулярное обновление информации об учреждении на официальном сайте | Официальный сайт учреждения – с 01 июня 2022г. http://www.коми-цк.рф/admin (ведется работа по заполнению актуализированной информации разделов сайта). Информирование о мероприятиях на официальной странице https://vk.com/public120232088 |  |
| 1.2. | Создание новых клубных формирований и клубов по интересам | Возможность для жителей всех возрастных категорий самореализовываться в культурно досуговой деятельности | 2 квартал | Директор МАУ «ЦК и НК» (Чугунова Н.К.) | Максимальное вовлечение жителей района в культурную жизнь, организация досуга населения, профилактика правонарушений. | Во 2-м квартале создано клубное формирование – изостудия «Краски-кисточки» (для взрослых, количество участников 7 чел.) В 3-м квартале клубное формирование – изостудия «Краски-кисточки» (для взрослых, количество участников 7 чел.) ликвидировано в связи с увольнением специалиста (руководителя кружка) Сентябрь-создание кружка «Кукла для души» для детей в количестве 5 чел. В 4-м квартале создание новых КФ: «Арт-кружок» для взрослых (кол-во участников-5чел) и волонтерское движение «Юные Тимуровцы» для детей (кол-во участников-6чел). Клубное формирование «Муза поэзии» для взрослых (кол-во участников 6 чел) ликвидировано в связи с увольнением специалиста (руководителя кружка). Планируется возобновить работу в 1 квартале 2023года. |  |
| 1.3. | Подготовка информационных материалов, буклетов, стендов, информационных листовок, афишек, закладок для размещения по каналам внутренней и внешней рекламы | Наличие возможности получение актуальной, своевременной и полной информации об услугах и порядке их оказания | В течение года | Художественный руководитель МАУ «ЦК и НК» (Смолева О.К.) | Активнее осуществлять информационную, издательскую деятельность | 1.Информационные стенды: -90 летию Г.А. Юшкова; -календарным праздникам; -«Крым-уголок России»; -«Освобождение Ленинграда»; -«День космонавтики»; -«Авария на Чернобыльской АЭС»; -«День Победы»; -«1 Мая»; -«День коми и славянской письменности»; -«День защиты детей»; -«День России»; «Международный день борьбы с наркоманией»; закрытие ДОЛ; Дню любви, семьи и верности, Дню Республики, Дню Государственного флага, Дню Знаний, Дню сердца, День пожилого человека, День бабушек и дедушек (нац), День Народного Единства, День города, Финансовая грамотность, Новый год 2. Памятки по профилактике и предупреждению ПБ, антитеррористических действий, коррупции, профилактике наркотической зависимости, ЗОЖ. 3. Поздравления коллег с днем рождения 4. Фоторепортаж с мероприятий; 5.«Наши победы в конкурсах» 6. Информирование о деятельности КФ. 7. Подготовка афиши юбилейной концертной программы хора коми песни «Зиль-зёль». 8. Информирование о мероприятиях, проведенных в ЦКиНК. 9. Выпуск буклета «Живая нить истории-ткачество» |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение анкетирования посетителей ЦКК по улучшению комфортности предоставления услуг | Мониторинг удовлетворенности населения качеством услуг | 2,4 квартал 2022 года | Заместитель директора МАУ «ЦКиНК» (Петрова М.М.) | Увеличение % удовлетворенных граждан качеством услуг учреждения | За 2022 год проведены письменные опросы. Всего 80чел. Посетители 100% удовлетворены комфортностью условий предоставления услуг |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оказание культурно-досуговых услуг для людей с ограниченными возможностями и привлечение данной категории на мероприятия http://коми-цк.рф/admin. semv7zEgh4. VfFujC9nZk. | Создание равных условий для получения культурно-досуговых услуг инвалидами | В течение года | Менеджер по культурно-массовому досугу МАУ «ЦК и НК» (Кокшарова А.В.) | Оказание услуг для людей с ограниченными возможностями | 14.03 Обзорная экскурсия по Центру 23.03 Экскурсия в музейный уголок Казачества 31.03 Экскурсия в коми избу. 15.04 урок коми языка; 28.04 экскурсия в коми избу; 22.04 экскурсия в музейный уголок Казачества; 05.05 поздравление УТФ на дому; 27.05 экскурсия в музейный уголок немецкой диаспоры; 17.06 мастер-класс «Кукла Берегиня»; 30.09. концертная программа, посвященная Дню пожилых людей. Присутствовало 2 чел. с ОВЗ среди зрителей 10.11 проведение экскурсии в коми избе для учащихся коррекционной школы(2 шк); 14.12 проведение программы «Раскрасим мир наш яркими красками» для детей с ОВЗ в рамках реализации программы «Доступная среда» (10 чел); 21.12 организация аренды помещения для проведения собрания общества ВОИ (10 чел) |  |
| 3.2. | Организовать обучение работников организации специализированным формам работы с лицами, имеющими инвалидность | Необходимость обновления профессиональных компетенций работников учреждения с целью повышения качества оказываемых услуг | 2 квартал 2022 года | Художественный руководитель МАУ «ЦК и НК» (Смолева О.К.) | Оказание услуг для людей с ограниченными возможностями | Прохождение в онлайн-режиме Республиканского тотального теста по программе «Доступная среда» (1чел) |  |
| 3.3. | Размещение и обновление информации для инвалидов на сайте учреждения | Заполнение на портале «Жить вместе» раздела «Карта доступности» | 2 квартал 2022г | Заместитель директора МАУ «ЦК и НК» (Петрова М.М.) | Оказание услуг для людей с ограниченными возможностями | Размещение на сайте Паспорта доступности http://www.коми-цк.рф/admin |  |
| 3.4. | Мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой комфортности | Наличие комфортных условий получения услуг | В течение года | Директор МАУ «ЦК и НК» (Чугунова Н.К.) | Создание комфортных условий в учреждении для инвалидов различных категорий | Наличие распашных дверей, учреждение 1 -одноэтажное, учреждение 2-двухэтажное (наличие лестницы, крыльца), входная группа для маломобильных обеспечена только в здании №1, перемещение по учреждению обеспечено (порогов нет, достаточная ширина проемов и коридора). Наличие ремонта (здание №2), отдельных кабинетов (здание №1), музейных уголков НКА (здание №2), концертного зала на 20мест (здание №1), 35 мест (здание №2) |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Соблюдение сотрудниками Центра Кодекса этики и служебного поведения работников |  | Постоянно | Директор МАУ «ЦК и НК» (Чугунова Н.К.) | Наличие доброжелательного, вежливого и компетентного отношения персонала учреждения к посетителю | Жалоб со стороны посетителей ЦКиНК за 2022 год не поступало |  |
| 4.2. | Организация повышения квалификации работников учреждения | Необходимость обновления профессиональных компетенций работников учреждения с целью повышения качества оказываемых услуг | В течение года | Директор МАУ «ЦК и НК» (Чугунова Н.К.) | Углубление теоретических знаний и совершенствование практических навыков работников учреждения | 25.01 участие в онлайн-вебинаре «Национально-культурное наследие» (ЦНТ и ПК г. Сыктывкар) 30.03-31.03 участие в Республиканском конкурсе профессионального мастерства директоров КДУ «Формула успеха» (Диплом в номинации «Сохранение и развитие культурных ценностей»). 15.04 семинар «Особенности владения пользования, распределения объектами культурного материального наследия и их территорий» в режиме онлайн (2чел); 04.04-20.04 обучение в ПГИК по программе «Творческие люди» («Современные технологии создания праздничных культурно-массовых мероприятий»-1 чел. с 03.10 по 14.10 дистанционное обучение «Антитеррор. Законодательная и нормативно-правовая база по организации противодействия терроризму и экстремизму » (1чел) с 01.10 по 16.10 дистанционное обучение по национальной политике (2чел); с 17.11 по 23.11 дополнительное профессиональное образование в онлайн по программе «Пожарная безопасность» (1чел) 04.12 прохождение в режиме онлайн Республиканского тотального теста «Доступная среда» (1чел) |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение мониторинга удовлетворенности пользователей условиями оказания услуг | Регулярный мониторинг удовлетворенности населения качеством услуг, наличие обратной связи (книги отзывов) | Постоянно | Заместитель директора МАУ «ЦК и НК» (Петрова М.М.) | Увеличение % удовлетворенных граждан качеством услуг учреждения |  | В 4 квартале проведен устный опрос среди населения (участников мероприятий -50 чел.) В 1 квартале анкетирование среди людей пожилого возраста (15 чел) В июне проведение анкетирования среди детей, посетивших ДОЛ (95% удовлетворенность качеством организации площадки и мероприятий) В целом посетители 100% удовлетворены условиями оказания услуг |
| 5.2. | Анализ обращений и жалоб граждан | Необходимость контроля за качеством предоставляемых услуг | Постоянно | Директор МАУ «ЦК и НК» (Чугунова Н.К.) | Совершенствование качества предоставляемых услуг |  | Обращений и жалоб в 2022 году не поступало |