Отчёт

о проведении мероприятий по улучшению качества работы

____________________________________________________________________

за 1 квартал 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Основание реализации (результат независимой оценки качества) | Срок реализации | Ответственный | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия | Достигнутый результат по итогам 1 квартала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание собственного сайта для полного информирования населения о мероприятиях, работе Центра (предоставление ежемесячных отчетов, анкетирование населения) | План мероприятий по улучшению качества работы | 1 квартал 2019г. | Федорова А.В. | Знакомство населения с работой Центра, увеличение количества посетителей, создание имиджа Центра | Финансирование данного сайта осуществлено | Работа сайта со 2 квартала |
| 2. | Участие Центра в мероприятиях (проектах, фестивалях, конкурсах) Муниципального, Республиканского уровня. | План мероприятий по улучшению качества работы | Март 13.01 14.02 13.03 23.03 | Смолева О.К. Игнатова О.А. Смолева О.К. Чугунова Н.К. | Улучшение материальной базы ЦКК, поднятие имиджа учреждения, привлечение детей к работе кружков Сохранение коми песенной культуры Популяризация творчества И.Куратова, формирование среди учащихся школ потребности в чтении коми литературы | Написание народного проекта «Зажигая новые звезды» Участие народного хора коми песни «Зиль-Зёль» в Республиканском фестивале православной музыки «Вифлеемская звезда». Участие в Республиканском интернет-конкурсе «Пою мою Республику» Муниципальный конкурс чтецов «Коми кыв ме тὄда» (посвященный 180 летию со дня рождения И.А. Куратова) Участие в Республиканском конкурсе чтецов «Северная лира» г. Сыктывкар | Диплом и памятный подарок за участие Участие победительницы в Республиканском конкурсе чтецов «Северная лира» (г. Сыктывкар) Диплом за участие |
| 3. | Повышение квалификации работников учреждения, с целью повышения качества оказываемых услуг | План мероприятий по улучшению качества работы | В течение года | Чугунова Н.К. | Приобретение новых знаний специалистов, улучшение качества работы | Курсов повышения квалификации не было | нет |
| 4. | Организация качественной работы кружков и любительских объединений | План мероприятий по улучшению качества работы | В течение года | Смолева О.К. | Контроль за планируемыми мероприятиями клубных формирований, работой кружков и клубных формирований, посещаемостью | Подтверждение звания «народный» хора коми песни «Зиль-Зёль». Участие студии танца в концертных программах, пополнение песенного и танцевального репертуара. Создание нового кружка с театральным направлением «Гажа рыт», использование новых форм в работе кружка «Зарни кияс» (совместная работа с СЦБС) | Выездная концертная программа в нижние деревни (Порожск, Винла), концертная программа «О любви, и только, о любви!». Постановка новой танцевальной композиции «Любовь», «Небеса». Расширение песенного репертуара. Работа театрального кружка. Мастер-класс «Кукла-оберег», участие хора коми песни «Зиль-Зёль» в литературном вечере «Запечатленный образ» (посвященный Я. Рочеву) |
| 5. | Тесное сотрудничество с РМО учителей коми языка, планирование, организация мероприятий | План мероприятий по улучшению качества работы | В течение года | Чугунова Н.К. Смолева О.К. | Совместные мероприятия по популяризации коми культуры и языка | Выполнение плана совместных мероприятий, участие в совместных конкурсах, оказание методической помощи, выдача на прокат коми национальных костюмов | Участие в конкурсе среди коми семей «Рὄдвужпас», в конкурсе «Райда», в фестивале «Многоликий север», конкурсе чтецов «Коми кыв ме тὄда» (180 летию И. Куратова), диктант на коми языке, в конкурсе «Охотничьи состязания». Методическая помощь по теме «Быт народа коми» для научной конференции |
| 6. | Использование новых форм, методов, технологий в работе | План мероприятий по улучшению качества работы | В течение года | Специалисты ЦКК | Пропаганда и популяризация коми культуры, поднятие имиджа учреждения | Обмен опытом между ЦКК г. Ухта и ЦКК г. Сосногорска. Тесное сотрудничество с администрацией города. Участие в научных конференциях. Проведение городского мероприятия | Встреча с участниками любительского театра «Радлун». Проведение коми языка для специалистов администрации МР «Сосногорск» (1 раз в неделю). Участие в научной конференции среди учащихся общеобразовательных школ и СТТ. Проведение новогодней ночи «Новогодний звездопад» |
| 7. | Привлечение молодых, креативных людей к работе Центра | План мероприятий по улучшению качества работы | В течение года | Дуркин В.В. | Креативность в работе ЦКК | Привлечение студентов СТТ, рабочей молодежи, студентов СГУ | Создание театрального кружка «Гажа рыт», организация выступлений перед населением в концертах. Принят на работу Дуркин В.В. |
| 8. | Использование в работе Центра финно-угорского направления. | План мероприятий по улучшению качества работы | В течение года | Специалисты ЦКК | Пропаганда финно-угорской культуры, их взаимосвязь с другими культурами, уважения и толерантного отношения. | Создание финно-угорского уголка, проведение экскурсий, подбор материала, проведение мероприятий ФУН | «Зимние забавы», «Масленичные игры». Экскурсия «Окно в финно-угорский мир» |
| 9. | Сотрудничество с «Домом дружбы» г. Сыктывкар по проведению круглых столов и семинаров по теме «Народное творчество» | План мероприятий по улучшению качества работы | В течение года | Чугунова Н.К. | Приобретение опыта через информирование, улучшение качества работы Центра | Участие в семинарах, курсах повышения квалификации | Встреча со специалистами Дома Дружбы народов (обмен опытом) в ЦКК |

Директор МБУ  «ЦКК»                                                                                                                                                      Н.К. Чугунова